## 資料庫
製作預算書日期： | 103 | 年 | 5 |  |  | 月 |  |  | 日 | [6 empty] | 0 | 1 | ○ | #REF! | #REF!
工程名稱： | 臺中市七層大樓外牆窗台整修工程 | [14 empty] | 0 | 1 | 壹 | #REF! | #REF!
工程名稱： | 臺中市七層大樓外牆窗台整修工程
| 財團法人台灣更生保護會 | [14 empty] | 0 | 1 | 壹 | #REF! | #REF!
施工地點： | 臺中市 |  |  | 臺中市 | [11 empty] | 0 | 1 | 貳 | #REF! | #REF!
預算發包工作費： | #REF! | 元 |  | % |  | #REF! | 仟 | #REF! | 佰 | #REF! | 拾 | #REF! | 萬 | #REF! | 仟元整 | 0 | 1 | 參 | #REF! | #REF!
實際發包工作費： |  | 元 |  |  |  | ○ | 仟 | ○ | 佰 | ○ | 拾 | ○ | 萬 | ○ | 仟元整 | 0 | 1 | 肆 | #REF! | #REF!
承包廠商： |  | 0 | 土木包工業 | 地方自營 | 土木包工業 | [10 empty] | 0 | 1 | 伍 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 營造有限公司 | 地方自營 | 營造有限公司 | [10 empty] | 0 | 1 | 陸 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 營造股份有限公司 | 地方自營 | 營造股份有限公司 | [12 empty] | 柒
|  | 0 | 地方自營 | 地方自營 | 地方自營 | [12 empty] | 捌
規定開工日期： |  | 年 |  |  | 年 月 | [12 empty] | 玖 | bar: #REF! ○; #REF! ○
實際開工日期： |  | 年 |  |  | 年 月 | [12 empty] | ○仟○佰○拾○萬○仟元整 | bar: #REF! ○; #REF! ○
規定完工日期： |  | 年 |  |  | 年 月 | [12 empty] | 一 | bar: #REF! ○; #REF! ○
實際竣工日期： |  | 年 |  |  | 年 月 | [10 empty] | #VALUE! | 月 | 二 | bar: #REF! ○; #REF! ○
驗收日期： |  | 年 |  |  | 年 月 | [12 empty] | 三 | bar: #REF! ○; #REF! ○
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二

## 計畫說明書
臺中市七層大樓外牆窗台整修工程
【計劃說明書】
一、計畫緣由：
本次整修係因建築物新建時，施工單位施作不當，導致發生外牆混凝土構造掉落之建築物公安事故。為避免窗戶外牆上部雨庇與下部飾板，及冷氣板等之外牆RC構造有掉落危險疑慮，當拆除上述構造，並恢復外牆飾面，以維建築物之之安全與觀瞻。
二、工程內容：
1.窗戶外牆上部雨庇與下部飾板改善整修。
2.外牆冷氣板整修。
3.相關假設工程設施施作。
三、經費來源：
四、發包方式：依據相關規定，採公開招標方式辦理。
五、施工期限：預定120日曆天

## 預定施工進度表
財團法人台灣更生保護會
臺中市七層大樓外牆窗台整修工程
【施工期限】
日曆天 工作項目 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135
假設工程
拆除工程
設施改善工程
清潔工程
綜合考量本案工程難易度、工作性與各單位配合限制等因素，
本工程施工期限為120個日曆天完成。
編製：

## 數量計算表
財團法人台灣更生保護會
工 程 預 算 書 [ 數量計算表 ]
工程名稱:臺中市七層大樓外牆窗台整修工程
施工地點:臺中市
項次 | 工程項目 | 單位 | 計算式 | 數量
壹 | 發包工作費
一 | 假設工程
1 | 工程告示牌(120*75cm) | 組 | 1 | 1
2 | 勞安告示牌(120*75cm) | 組 | 1 | 1
3 | 1F店家招牌拆卸及組立. | 處 | 1 | 1
4 | 冷氣機拆卸及按裝(含外牆固定架) | 處 | 5 | 1
二 | 打石工程
| 冷氣窗平台打除 | 樘 | 902 | 902
| 窗框上下雨遮打除 | 樘 | 656 | 656
三 | 泥作工程
| 冷氣窗平台抿石子(含防水施作) | 樘 | 902 | 902
| 窗框上下抿石子(含防水施作) | 樘 | 656 | 656
四 | 防護及運棄
1 | 冷氣板及窗上下板打石防護 | 樘 | 902+656 | 1558
2 | 打石清理 | 工 | 50 | 50
3 | 廢料運棄 | 車 | 30 | 30
五 | 外部鷹架工程
1 | 全棟外部鷹架搭設 | M2 | 19413 | 19413
237.42
32.95
2
439.8
241.2
210.35
70.95
3
681
32.95
2
1
210.35
70.95
37.68
318.2
57.32
61.5
2.8
1
28
3
241.2
1406.65
2508.63
96.26
3
2.5
5
AD1-8才數
103.68
14.4
20 |  | 14.24
13.76
13.92
14.16
14.98
15.6
2.64
2.32
2.16
2.16
9.76
3.04
2.48
3.12
2.4
2.16
2.16
2.32
2.56
284.4 |  | 2.48
290.4 |  | 1.44
13.1 |  | 6.72
208 |  | 5.12
2.1
12.48
2.1
5.22
6.96
|  | 1194.67 | 與圖號AD1-8，不符，請更正!
1483.31
Note on A15: EddyOFF:

## 施工補充說明書
施工補充說明書
（一）通則
1.1 | 本規範及設計圖所稱之「工地工程司」(簡稱工程司)，係指業主委託辦理施工監督之建築師事務所，為本工程所設之工務所主任或其指定之工程師。
1.2 | 本補充說明書之編撰係「臺中市七層大樓外牆窗台整修工程」等相關工作之施工說明與規範補充，舉凡本工程結構之製作、按裝及其他相關工作等，均應依照施工說明書、施工補充說明書與工程合約等之相關規定與法令辦理。本補充說明書效力優於施工說明書。
1.3 | 本案計畫範圍位於臺中市漢成街與成都路間，及重慶路二側，計有四棟建築物。
1.4 | 本工程標單有「包商利潤管理費」項，承包商管理費用與利潤請勿計入各項單價分析表中。
1.5 | 本工程按照實作工程數量結算，即以契約中有工程項目與單價，依竣工實作數量結算數量計給，若有相關項目如保險費、勞安費、稅捐、利潤、管理費另列一式列計者，應依結算總價與契約總價比例增減之。
1.5.1 | 本工程所需動力設備（發電機與油料等）及所有施工機具皆由承包商自備並搬運至工地，承包商應確實計算所需機具、油料、材料施工損耗與運輸重量等費用，並估算計入各相關工程項目單價內。
1.5.2 | 材料單位重量請承包商於投標期間詳為核算，決標後不得要求增加材料單位重，施工與假設工程必需之所有機具、油料、零件、伙食、人員進出（含緊急）等數量及重量不得要求增加。本工程除核定變更設計所衍生增減之施工材料重量，按照實作工程數量辦理結算外，所有施工材料、機具之人工運搬與直昇機吊運費，開標後不得藉故要求加價。
1.5.3 | 詳細價目表之人工運搬數量為估價參考值，承包商應依施工方法、建材與機具等條件，估算精確運搬數量，據以估算工程費，若數量有出入請調整每單位單價處理，不得於開標後要求加帳。
1.5.4 | 工區範圍因施工中發生天災災害，造成工作量增加或需辦理變更設計事宜者，應立即通知甲方辦理，不得因此要求展延工期，甲方得視變更程序造成之延誤，逕行核定必要增加之工期。土方工程部份承包商應於事前勘查工地，除前款天然災害增加外，乙方不得要求增加費用及工期。
1.5.5 | 因漏列少算或多算之材料數量，承包商發現後應同時告知甲方及甲方監造人員，依「實作工程數量結算」辦理增減帳，但乙方不得因此而延誤施工或要求展延工期。
1.5.6 | 本工程各工項之單價除註明外，施工機具與材料之運搬費用皆單獨計價，不包含於各工項單價中。
1.6 | 本工程設計所用之材料如市面缺貨或已不生產，可經工程司核可後，以同等品或高一級之材料代替。同等品係指品質、性能均不低原有列舉廠牌水準之商品，承包商應在該項目施工前將同等品規格（必要時承包商應同時提供樣品）送工程司審查，審查合格後才得使用該同等品。所有材料應附出廠証明書，進口材料應附原廠進口証明書，責任施工項目應附保固証明書。
1.7 | 本工程承包商應於得標15日內將整體施工計畫書送監造單位審核通過後，再由主辦單位核備，未經審核通過不得於工地施工，且不得估驗，但工期照算，如有拖延由承商自行負責，其內容至少應包括：(1)工程專案組織表，(2)參與人員履歷經歷，(3)品質管制計畫，(4)各工類主要負責人履歷，(5)工地勞工安全衛生計劃(含勞工安全衛生人員證書)。
1.7.1 | 品質管制計畫內容包括：自主檢查表、材料及施工檢驗程序、矯正及預防措施、文件記錄管理系統（主要標準及格式）。
1.7.2 | 在各工項施工前一個月，應提出該工項之施工計劃書：工程佈置、施工程序、施工方法、材料運送方法及時程、施工圖、施工網圖、主要機具配置、施工作業要領，管理標準、自主檢查表、材料及施工檢驗程序、詳細矯正及預防措施，否則該工項不得估驗。
1.7.3 | 抿石子相關材料於開工後10日內須提送熱材料送審。材料送審未經業主核定前，不得進行粉刷作業。
1.7.4 | 承包廠商應每日詳實填寫工地日報表，依規定於每月初提送上一月份日報表供工程主辦單位備查。
1.8 | 本工程之工作場所及住宿休息處不可逗留遊客，除因特殊情況時須通報甲方作適當處理，否則一切意外事件承商自行負責。
1.9 | 承包商施工前應對施工人員召開勞工安全及環境衛生宣導，並負完全責任。施工期間應設置安全警示設施，不可長時間阻斷通行，在危險施工處所增設安全網與吊繩，以保障施工人員與遊客安全。
1.10 | 本工程各工項之單價除註明外，施工機具與材料之工地小運搬費用，皆包含於各工項單價中，不另計價。
1.11 | 所有拆除後之廢料需運至合法棄置場。
1.12 | 陽台內冷氣板拆除工項，須配合業主協調住戶時程進行施作並限期當日內完成。
1.13 | 承攬廠商應投營造綜合保險，內容詳「內政部營建署暨所屬各機關營造綜合保險補充規定」，該保險費已包括在決標總價內，施工期中發生一切災害由承包商負責，甲方不予補助，其保單正本應於開工前交主辦工程機關存查。
1.14 | 營造工程保險最少應包含以下項與目內容（單位新台幣）：（1）工程綜合損失險：金額依發包工程費扣除保險費後投保，自負額10.0萬以下。（2）營造工程第三人意外責任險：每一個人體傷或死亡500.0萬以上，每一事故個人體傷或死亡2000.0萬以上，每一事故財產損失1000.0萬以上，保險期間最高責任無限。（3）雇主意外責任保險：每一個人體傷或死亡500.0萬以上。（若基地週邊區域有第三人建築物或公共設施，需加保「第三人建築物與公共設施龜裂倒塌責任險」，保額為前述建物合計現值，此部不另計價。）
（二）工程圖說
1.1 | 承包商應於施工前詳閱一切設計圖說，若對圖上所示尺寸與高程等細節，有疑問或發現有不符處，應於製作前以書面報請工程司解釋或修正，不得自行解釋、曲解設計原意，否則一切後果由承包商自行負責。
1.2 | 本工程之設計圖說、施工說明書與施工補充說明書應相互為用，如在設計圖所示做法及材料規格而未在施工補充說明書內說明者，或已在施工補充說明書內說明而未經載明於設計圖者，均應依照兩者確實完成。工程項目及數量，以工程標單為準，但為工程習慣上所不可缺者，承包商應依照工程司之指示施工，並不得藉詞推諉或要求另行加價。
1.3 | 依本工程施工需要，工程司得後續補充詳細圖說，且於施工進行中，工程司如對其部份工程合約圖說內之材料與施工方式，若覺不夠詳盡時，得逕行補充詳細之施工大樣圖，承包商應依照新補充之詳圖施工，不得要求加價。本工程施工範圍、圖說、標單、估價單、單價分析表與預算書，承包商如有疑問，應於投標前詢問詳盡不得於承包後異議。
1.4 | 標單所列之項目與數量僅供承包廠商參考，投標廠商投標所須至基地實地勘察，瞭解本基地之範圍與環境特性詳為估價，如有疑義時應於開標前請求解釋，開標後不論標單上數量多寡均應依圖說施工，不另追加帳。
（三）施工作業
1.1 | 材料運送時應配合運送時所需重量長度，承商應妥予計畫分批運送，至工地依規定位置存放作保護處理。
1.2 | 材料下車地點至工地之人工運搬距離，其運搬道路僅能依現狀稍做整修，不得對週圍環境及植物造成破壞，承商施工時有責任維護工址及運輸道路環境，若有違反將依有關規定或法規嚴處。
1.3 | 規劃拆除之既有設施結構物，拆除後所有之無用建材，不可任意棄置或掩埋，否則依相關法令罰處。
（四）施工照相
1.1 | 承商應就工程施工特性以能顯示施工過程（含施工前、中、後），妥善規劃施工照相方式、位置及時程，並於施工計畫書中一併提報業主核備。
1.2 | 工程施工項目之隱蔽部分，於施工中及完成前均應照相，其照相應足以顯示該部份之施工或完成狀況。如必須顯示尺寸者，應將尺寸以標尺標示或以標示板註明尺寸一併拍照。
1.3 | 施工中如發生洪水、天然災害及辦理緊急搶修搶險時，承包商應將經過情形照相。施工中遇有特殊狀況（如湧水、特殊地質、地下管線、地下有價埋藏物、危險物品、工程施工發生災害或發生異常狀況時亦應照相。

## 標單總表
財團法人台灣更生保護會
工 程標單 [ 總表 ]
工程名稱:臺中市七層大樓外牆窗台整修工程
施工地點:臺中市 |  |  |  |  | 第1頁/共1頁
項次 | 工 作 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備註
壹 | 發包工程費 | 全 | 1
貳 | 空氣污染防制費（0.3％） | 全 | 1 |  |  | （檢據核銷）
參 | 委託設計監造服務費
一 | 委託規劃設計服務費 (4.4%) | 式 | 1 |  |  | 壹（一～五）*4.4％
二 | 委託監造服務費 (3.9%) | 式 | 1 |  |  | 壹（一～五）*3.6％
肆 | 工程管理費（3％） | 式 | 1 |  |  | 壹（一～四）*3％
合計(壹+貳+參+肆)

## 標單明細表
財團法人台灣更生保護會
工 程 標單 [ 詳細表 ]
工程名稱:臺中市七層大樓外牆窗台整修工程
施工地點:臺中市
項次 | 工 作 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備註
壹 | 發包工程費
一 | 假設工程
1 | 工程告示牌(120*75cm) | 組 | 1 |  |  | 工程會46期
2 | 勞安告示牌(120*75cm) | 組 | 1 |  |  | 工程會46期
3 | 1F店家招牌拆卸及組立. | 處 | 1 |  |  | 詳單價分析01
4 | 冷氣機拆卸及按裝(含外牆固定架) | 處 | 5 |  |  | 詳單價分析02
| 小 計---a | [5 empty] | 0
二 | 打石工程
1 | 冷氣窗平台打除 | 樘 | 902 |  |  | 詳單價分析03
2 | 窗框上下雨遮打除 | 樘 | 656 |  |  | 詳單價分析04
小 計---b
三 | 泥作工程含以下各項
1 | 冷氣窗平台抿石子(含防水施作) | 樘 | 902 |  |  | 詳單價分析05
2 | 窗框上下抿石子(含防水施作) | 樘 | 656 |  |  | 詳單價分析06
小 計---c
四 | 防護及運棄含以下各項
1 | 冷氣板及窗上下板打石防護 | 樘 | 1558 |  |  | 詳單價分析07
2 | 打石清理 | 工 | 50
3 | 廢料運棄 | 車 | 30
小 計---d
五 | 外部鷹架工程
1 | 全棟外部鷹架搭設 | M2 | 19413 |  |  | 詳單價分析08
小 計---e
合計-（直接工程費a+b+c+d+e)
六 | 工程品質管理費(約一~五項之2%) | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析0-1
七 | 包商管理及利潤費(約一~五 項之8%) | 式 | 1
八 | 勞工安全衛生管理費 （約一~五項之0.3％） | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析0-2
九 | 營造綜合保險費（約一~五項之0.6％） | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析0-3
十 | 營業稅(約一~九項之5%) | 式 | 1
發包工程費（合計：一~八）

## 標單單價分析表
財團法人台灣更生保護會
工 程 預 算 書〔單價分析表〕
工程名稱 | 臺中市七層大樓外牆窗台整修工程
施工地點 | 臺中市
項次 | 1 | 工作項目 | 1F店家招牌拆卸及組立. |  |  |  | 單位 | #REF!
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
拆除技工 |  |  | 工 | 1.6
組立技工 |  |  | 工 | 1.6
吊裝機具 |  |  | 式 | 1
工具及材料損耗 |  |  | 式 | 1
招牌堆置及保護 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | #REF! | 單價計 | 0
項次 | 2 | 工作項目 | 冷氣機拆卸及按裝(含外牆固定架) |  |  |  | 單位 | #REF!
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
拆除技工 |  |  | 工 | 0.3
按裝技工 |  |  | 工 | 0.35
冷氣機吊架 |  |  | 組 | 1
工具及材料損耗 |  |  | 式 | 1
冷氣機堆置及保護 |  |  | 式 | 1
冷氣機測試費 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | #REF! | 單價計 | 0
項次 | 3 | 工作項目 | 冷氣窗平台打除 |  |  |  | 單位 | #REF!
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
拆除技工 |  |  | 工 | 0.31
工具損耗 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | #REF! | 單價計 | 0
項次 | 4 | 工作項目 | 窗框上下雨遮打除 |  |  |  | 單位 | #REF!
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
拆除技工 |  |  | 工 | 0.45
工具損耗 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | #REF! | 單價計 | 0
項次 | 5 | 工作項目 | 冷氣窗平台抿石子(含防水施作) |  |  |  | 單位 | #REF!
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
益膠泥 |  |  | 式 | 1
1:3水泥砂漿 |  |  | ㎡ | 0.12
粉刷技工 |  |  | 工 | 0.05
抿石子技工 |  |  | 工 | 0.05
工具損耗 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | #REF! | 單價計 | 0
項次 | 6 | 工作項目 | 窗框上下抿石子(含防水施作) |  |  |  | 單位 | #REF!
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
益膠泥 |  |  | 式 | 1
1:3水泥砂漿 |  |  | ㎡ | 0.6
粉刷技工 |  |  | 工 | 0.15
抿石子技工 |  |  | 工 | 0.18
工具損耗 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | #REF! | 單價計 | 0
項次 | 7 | 工作項目 | 冷氣板及窗上下板打石防護 |  |  |  | 單位 | #REF!
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
技工(含機具) |  |  | 工 | 0.15
膨脹螺絲及繩具 |  |  | 式 | 1
工具損耗 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | #REF! | 單價計 | 0
項次 | 8 | 工作項目 | 全棟外部鷹架搭設 |  |  |  | 單位 | #REF!
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
鋼管應架租金 |  |  | ㎡ | 1
防墜網 |  |  | 式 | 1
爬梯 |  |  | 式 | 1
組拆工資 |  |  | ㎡ | 1
工具損耗 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | #REF! | 單價計 | 0
項次 | 0-1 | 工作項目 | 工程品質管理費 |  |  |  | 單位 | 式
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
品管人員工作費 |  |  | 式 | 1
施工彩色照片紙張及文書作業 |  |  | 式 | 1
其他工程品管作業費 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | 式 | 單價計 | 0
項次 | 0-2 | 工作項目 | 勞工安全衛生費 |  |  |  | 單位 | 式
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
工地安全警示設施 |  |  | 式 | 1
勞工安全衛生人員費 |  |  | 式 | 1
勞安教育訓練宣導費 |  |  | 式 | 1
施工三角錐、警示帶及夜間警示等安全設施 |  |  | 式 | 1
安全帶、索 |  |  | 式 | 1
個人防護具（工地安全帽、反光背心、安全帶索等） |  |  | 式 | 1
工地急救箱 |  |  | 式 | 1
其他必要安全衛生設施費 |  |  | 式 | 1
小計
合計 |  |  | 每 | 式 | 單價計 | 0
項次 | 0-3 | 工作項目 | 營造工程綜合保險費 |  |  |  | 單位 | 式
工 料 名 稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
工程綜合損失險 |  |  | 式 | 1
營造工程第三人意外責任險 |  |  | 式 | 1
雇主意外責任保險 |  |  | 式 | 1
小計
營造工程綜合保險費說明(單位新台幣)：
(1)工程綜合損失險：金額依發包工程費扣除保險費後投保，自負額10.0萬以下。
(2)營造工程第三人意外責任險：每一個人體傷或死亡500.0萬以上，每一事故個人體傷或死亡2000.0萬以上，每一事故
財產損失1000.0萬以上，保險期間最高責任無限500萬元。
(3)雇主意外責任保險：每一個人體傷或死亡500.0萬以上。(餘詳招標文件說明)